## Plan1
TAREFA | TÉCNICOS RESPONSÁVEIS | DATA DO INÍCIO | DATA DA CONCLUSÃO | DURAÇÃO EM DIAS
1. Preparação da Infraestrutura | Marcelo Binati de Almeida | 2014-11-10 | 2014-11-19 | 10
1.1. Planejamento | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-10 | 2014-11-15 | 6
1.1.1. Definição da Infraestrutura Física | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-10 | 2014-11-12 | 3
1.1.2. Definição da Infraestrutura Lógica | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 3
Preparação do Repositório de Arquivos | Daniel Ramos Marcoto, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 1
1.2. Preparação do Ambiente Servidor | Marcelo Binati de Almeida | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 1
1.2.1. Preparação do Ambiente Servidor de Desenvolvimento | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 1
1.2.2. Preparação do Ambiente Servidor de Teste e Homologação | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 1
1.3. Preparação do Ambiente Cliente | Marcelo Binati de Almeida | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2
1.3.1. Preparação do Ambiente Cliente de Desenvolvimento | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 1
1.3.2. Preparação do Ambiente Cliente de Teste e Homologação | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 1
2. Planejamento e Análise | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2015-01-31 | 142
2.1. Levantamento dos Requisitos | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 15
2.1.1. Levantamento dos Requisitos Funcionais | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2014-09-21 | 10
2.1.2. Levantamento dos Requisitos Não Funcionais | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-22 | 2014-09-26 | 5
2.2. Elaboração da Documentação | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2015-01-31 | 142
2.2.1. Elaboração da Documentação de Técnica | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2014-12-15 | 95
2.2.1.1. Elaboração dos Roteiros para Instalação e Configuração dos Ambientes | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-20 | 2014-11-24 | 5
2.2.1.2. Elaboração do Diagrama Arquitetural e Funcional da Aplicação | Fillipe Rios Marques, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 4
2.2.1.3. Elaboração da Modelagem Entidade Relacionamento – MER | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2014-09-28 | 17
2.2.1.4. Elaboração da Modelagem UML | Daniel Ramos Marcoto, Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-09 | 2014-12-15 | 7
2.2.1.5. Elaboração dos Arquivos ReadMe.TXT contextuais | Raimundo do Espírito Santo | 2014-09-12 | 2014-12-15 | 95
2.2.1.6. Elaboração das Análises Descritivas das Funcionalidades | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-14 | 2014-12-10 | 27
2.2.1.7. Elaboração dos Roteiros para os Testes das Funcionalidades | Bruno Minelli de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-14 | 2014-12-15 | 32
2.2.2. Elaboração da Documentação de Usuário | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-01 | 2015-01-31 | 62
2.2.2.1. Elaboração do Guia do Usuário | Bruno Minelli de Almeida, Fillipe Rios Marques, Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-01 | 2015-01-09 | 40
2.2.2.2. Elaboração do Tour de Software | Bruno Minelli de Almeida, Fillipe Rios Marques, Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-10 | 2015-01-31 | 22
2.3. Levantamento e Tabelamento dos Dados Iniciais | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-16 | 2014-11-30 | 15
2.4. Preparação dos Scripts de Implantação | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-19 | 2014-11-30 | 12
2.4.1. Preparação do Script de Reinício do Banco de Dados | Alyne Fernanda Marrichi, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 1
2.4.2. Preparação do Script de Criação das Estruturas de Banco de Dados | Alyne Fernanda Marrichi, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 1
2.4.3. Preparação do Script de Carga Inicial do Banco de Dados | Alyne Fernanda Marrichi, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-21 | 2014-11-30 | 10
3. Desenvolvimento | Raimundo do Espírito Santo | 2014-10-09 | 2014-12-12 | 65
3.1. Desenvolvimento do GN1-Security-V1.1-JPA | Raimundo do Espírito Santo | 2014-10-09 | 2014-11-19 | 42
3.1.1. Desenvolvimento do Módulo EJB | Raimundo do Espírito Santo | 2014-10-09 | 2014-11-12 | 35
3.1.1.1. Desenvolvimento da Camada de Persistência | Alyne Fernanda Marrichi, Raimundo do Espírito Santo | 2014-10-09 | 2014-11-07 | 30
3.1.1.2. Desenvolvimento da Camada de Controle | Thais de Araujo Bezerra, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-07 | 2014-11-11 | 5
3.1.1.3. Desenvolvimento da Camada de Negócio | Anderson Renato Oliveira Silva, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-08 | 2014-11-12 | 5
3.1.2. Desenvolvimento do Módulo Web | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-13 | 2014-11-19 | 7
3.1.2.1. Desenvolvimento do Controlador | Anderson Renato Oliveira Silva, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-13 | 2014-11-19 | 7
3.1.2.2. Desenvolvimento da Visão | Thais de Araujo Bezerra, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2
3.2. Desenvolvimento do GN1-Security-V1.1-EJB | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-05 | 19
3.2.1. Desenvolvimento do Módulo EJB | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-11-28 | 12
3.2.1.1. Desenvolvimento da Camada de Persistência | Alyne Fernanda Marrichi, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-11-20 | 4
3.2.1.2. Desenvolvimento da Camada de Controle | Thais de Araujo Bezerra, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-21 | 2014-11-25 | 5
3.2.1.3. Desenvolvimento da Camada de Negócio | Anderson Renato Oliveira Silva, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-20 | 2014-11-28 | 9
3.2.2. Desenvolvimento do Módulo Web | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-24 | 2014-12-05 | 12
3.2.2.1. Desenvolvimento do Controlador | Anderson Renato Oliveira Silva, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-29 | 2014-12-05 | 7
3.2.2.2. Desenvolvimento da Visão | Thais de Araujo Bezerra, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-26 | 2014-12-02 | 7
3.3. Desenvolvimento do GN1-Security-V1.1-Web | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-10 | 24
3.3.1. Desenvolvimento do Módulo EJB | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-07 | 21
3.3.1.1. Desenvolvimento da Camada de Controle | Thais de Araujo Bezerra, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-07 | 21
3.3.2. Desenvolvimento do Módulo Web | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-10 | 24
3.3.2.1. Desenvolvimento do Modelo | Willian Miranda Domingos, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-09 | 23
3.3.2.2. Desenvolvimento do Controlador | Willian Miranda Domingos, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-17 | 2014-12-10 | 24
3.3.2.3. Desenvolvimento da Visão | Fillipe Rios Marques, Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-18 | 2014-12-05 | 18
3.4. Montagem do GN1-Security-V1.1 | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.1. Acoplamento do Módulo EJB | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.1.1. Acoplamento da Camada de Persistência | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.1.2. Acoplamento da Camada de Controle | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.1.3. Acoplamento da Camada de Negócio | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.2. Acoplamento do Módulo Web | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.2.1. Acoplamento do Modelo | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.2.2. Acoplamento do Controlador | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
3.4.2.3. Acoplamento da Visão | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2
4. Controle de Qualidade | Raimundo do Espírito Santo | 2014-11-18 | 2014-12-31 | 44
4.1. Teste do GN1-Security-V1.1-JPA | Marcelo Binati de Almeida | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 4
4.1.1. Execução dos testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 4
4.1.2. Elaboração do Relatório dos Testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 4
4.2. Teste do GN1-Security-V1.1-EJB | Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-07 | 2014-12-12 | 6
4.2.1. Execução dos testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-07 | 2014-12-12 | 6
4.2.2. Elaboração do Relatório dos Testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-07 | 2014-12-12 | 6
4.3. Teste do GN1-Security-V1.1-Web | Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 7
4.3.1. Execução dos testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 7
4.3.2. Elaboração do Relatório dos Testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 7
4.4. Teste do GN1-Security-V1.1 | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-18 | 2014-12-26 | 9
4.4.1. Execução dos testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-18 | 2014-12-26 | 9
4.4.2. Elaboração do Relatório dos Testes | Daniel Ramos Marcoto, Gabriel Rui Moraes, Marcelo Binati de Almeida | 2014-12-18 | 2014-12-26 | 9
4.5. Homologação do GN1-Security-V1.1 | Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 3
4.5.1. Execução dos testes | Daniel Ramos Marcoto, Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 3
4.5.2. Elaboração do Relatório dos Testes | Daniel Ramos Marcoto, Raimundo do Espírito Santo | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 3
5. Implantação | Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-01 | 2015-01-31 | 31
5.1. Preparação do Ambiente de Produção | Marcelo Binati de Almeida | 2015-01-01 | 2015-01-05 | 5
5.1.1. Preparação do Ambiente Servidor de Produção | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2
5.1.2. Preparação do Ambiente Cliente de Produção | Marcelo Binati de Almeida, Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-03 | 2015-01-05 | 3
5.2. Distribuição da Aplicação | Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 1
5.3. Teste | Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 1
5.4. Acompanhamento da Implantação | Daniel Ramos Marcoto, Raimundo do Espírito Santo | 2015-01-07 | 2015-01-31 | 25
Tarefas não iniciadas, mas dentro do prazo.
Tarefas em andamento e dentro do prazo.
Tarefas em andamento, mas fora do prazo.
Tarefas não iniciadas e fora do prazo.
Tarefas concluídas dentro do prazo.
Tarefas concluídas fora do prazo.
Formulas:
DATA DO INÍCIO = [DATA DA CONCLUSÃO]-[DURAÇÃO EM DIAS]+1